Утверждено

постановлением  главы

сельского  поселения

Тузлукушевский сельсовет

муниципального района

Белебеевский район

Республики Башкортостан

от «02» февраля 2022 года № 6

# План проведения профилактической операции «Жилище-2022»

# на территории сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района

# Белебеевский район Республики Башкортостан

| № п/п |  | Наименование мероприятии | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель |  |  | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |
| 1 |  | Принятие постановления по проведению профилактической операции «Жилище – 2022» на территории сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | до 10.02.2022 |  | Глава сельского поселения, управляющий делами |  |  |  |
| 2 |  | Организовать избрание, обучение и работу старост в сельских населенных пунктах с принятием соответствующих нормативно-правовых актов при этом наделив их полномочиями по осуществлению предупреждений и профилактики пожаров | до 01.05.2022 г. |  | Администрации сельских поселений |  |  |  |
| 3 |  | Сформировать перечень жилых домов с низкой пожарной устойчивостью, жилых домов, отключенных от электро- газа и теплоснабжения, в том числе за неуплату, а также ветхих и заброшенных строений и объектов, расположенных на подведомственной территории. Организовать проведение профилактической работы по данным жилищам совместно с представителями энергетических и газоснабжающих организаций с вручением памяток и рекомендаций под роспись, особое внимание, обратив на незаконное подключение граждан к данным сетям | февраль |  | Администрация сельского поселения |  |  |  |
| 4 |  | Организовать проведение комплекса профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в весенне-летний и осенне-зимний пожароопасные периоды | Март-май, сентябрь- декабрь 2022 года |  | Администрация сельского поселения |  |  |  |
| 5 |  | После выдачи денежных пособий, пенсий в неблагополучных семьях проработать вопрос по использованию полученных средств на нужды семьи | Ежемесячно |  | Глава сельского поселения |  |  |  |
| 6 |  | В зимний период организовать очистку дорог, подъездов к зданиям и водоисточ-никам, содержать в исправном состоянии противопожарную технику и иметь запас ГСМ для выезда на тушение пожаров | Январь-декабрь |  | Глава сельского поселения, тракторист, руководители учреждений (по согласованию) |  |  |  |
| 7 |  | Откорректировать списки малоимущих граждан, одиноких пенсионеров и инвалидов, многодетных и неблагополучных семей, провести обследования мест проживания данных категорий граждан с вручением предложений об устранеении выявленных нарушений требований пожарной безопасности | Январь-март |  | Администрация СП, старосты населенных пунктов, |  |  |  |
| 8 |  | Проведение разъяснительной работы среди населения на сходах граждан по месту жительства по изучению правил противопожарного режима (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479), с привлечением работников (сотрудников) подразделений федеральной противопожарной службы и ГКУ Противопожарная служба РБ | В течение года |  | Глава сельского поселения, члены ДПК, ответственные за обеспечение противопожарной безопасности на территории сельского поселения |  |  |  |
| 9 |  | Организовать проведение дополнительных проверок работоспособности противопожарных водоисточников, в том числе пирсов, состояния подъездных путей к ним | Два раза в год |  | Администрация сельского поселения |  |  |  |
| 10 |  | Предусмотреть стоянку пожарной и приспособленной техники добровольных пожарных команд в отапливаемых помещениях в зимнее время | Январь-апрель, сентябрь-декабрь 2022 года |  | Администрация сельского поселения |  |  |  |
| 11 |  | Доукомплектовать (по необходимости) подразделения пожарной охраны сельских населенных пунктов, пожарными мотопомпами и необходимым пожарно-техническим вооружением для организации деятельности добровольных пожарных дружин | до 01.04.2022 г. |  | Администрация сельского поселения |  |  |  |
| 12 |  | Продолжить обеспечение мест проживания отдельных категорий граждан автономными дымовыми пожарными извещателями (далее - АДПИ) в соответствии с требованиями постановления Правительства Республики Башкортостан от 9 августа 2016 года № 320 «О дополнительных мерах социальной поддержки в виде обеспечения автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан» (в редакции с изменениями) | В течение года |  | Администрация сельского поселения |  |  |  |
| 13 |  | Обеспечить наружное освещение территории населенных пунктов в темное время суток в местах размещения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, беспрепятственный проезд пожарно-спасательной техники к населенным пунктам и внутри населенных пунктов, к зданиям (сооружениям), противопожарному водоснабжению, обеспечить их очистку от снега и льда | В течение года |  | Администрация сельского поселения |  |  |  |
| 14 |  | С наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода обратить внимание на нахождение (проживание) людей без определенного места жительства в подсобных помещениях (подвалах, чердаках, канализационных колодцах, тепловых коллекторах, теплотрассах и других местах возможного их пребывания), при выявлении принимать меры по ограничению доступа в вышеуказанные места | Октябрь-ноябрь 2022 года |  | Администрация сельского поселения |  |  |  |
| 15 |  | Обеспечить готовность объектов жизнеобеспечения, котельных и иных теплогенерирующих установок. Организовать проверки соблюдения режима хранения топлива, соблюдения правил эксплуатации печей, иных отопительных устройств | Февраль-апрель, октябрь-декабрь 2022 года |  | Администрация сельского поселения |  |  |  |
| 16 |  | Усилить контроль за организацией безопасного проведения огневых работ во взрывоопасных и взрывопожароопасных помещениях, а также не допускать применения паяльных ламп и других способов с применением открытого огня для отогревания замерзших труб | Февраль-апрель, октябрь-декабрь 2022 года |  | Администрация сельского поселения |  |  |  |
| 17 |  | Обеспечить проведение дополнительных инструктажей о мерах пожарной безопасности с выдачей агитационных материалов непосредственно при выдачи пенсий, пособий населению. | В течение года |  | Администрация сельского поселения |  |  |  |
| 18 | Организовать разработку, выпуск и распространение наглядных агитационных материалов (памяток, экспресс информаций) по предупреждению пожаров исходя из сезонности проводимых мероприятий |  |  | В течение года |  | Администрация сельского поселения |  |  |
| 19 | Разработать, размножить, обеспечить распространение среди населения памятки по безопасной эксплуатации печного и электрического оборудования |  |  | В течение года |  | Администрация сельского поселения |  |  |
| 20 | Проводить занятия на противопожарную тематику с работниками добровольной пожарной охраны |  |  | В течение года |  | Администрация сельского поселения |  |  |
| 21 | Проводить обходы граждан групп риска на соответствие их жилища требованиям пожарной безопасности |  |  | В течение года |  | Администрация сельского поселения |  |  |
| 22 | Осуществлять контроль по оборудованию АДПИ в семьях подлежащие группе риска, а также контроль по их работоспособности и своевременной замене элементов питания |  |  | В течение года |  | Администрация сельского поселения |  |  |